## Sheet1
Module | No | function | 상태 | Progress | 진행률 | 비고
Child | 1 | GPS Process 로직 구현 | 진행중 |  | 70% | GPS 초기화, 모듈 상태체크, 일정주기로 데이터 수신 등 구현하였으나 동작 조건이 까다로워 검증해야 함
| 2 | Switch Process 로직 및 Class화 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 3 | Buzzer Process 로직 및 Class화 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 4 | 위험, 안전 범위 설정 | 완료 |  | 80% | 특정 범위 설정하였으나 현재 여러곳 설정 불가능, 추가 구현 필요
| 5 | GPS 데이터 파싱 | 완료 |  | 40% | GPS 모듈 동작 조건이 까다로워 검증해야 하나, 라이브러리 사용했으므로 작동만 하면 받아질것이라 예상
| 6 | Main Module로 데이터 전송 | 완료 |  | 80% | Serial통신 사용해 처리루틴 구현 (Interrupt, 데이터 패킷 설정 등), 다만 개발보드에 Serial 핀이 부족해 MUX 사용필요해보이고 GPS 모듈 검증이 선행되어야 진행가능
| 7 | Clear 신호 처리 Process | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, 단순 Clear 처리시 완료되기만 하는것이 아닌 여러 조건에 따라 의도된 동작 하도록 구현함.
| 8 | Test 루틴 구현 | 완료 |  | 100% | GPS 모듈 동작 조건이 까다롭고, 실내에서 불가능하므로 Test 함수 만들어 조건 달리하여 일부 기능 검증 진행하였음.
| 9 | 라이브러리 화 진행 | 완료 |  | 100% | 모든 기능들 라이브러리화를 통해 이후 확장 작업 시 용이하도록 하였음
| 10 | LED process 로직 구현 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
Main | 11 | Clear 신호 처리 Process | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 12 | Child 로부터 데이터 받고 파싱루틴 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 13 | warning time 루틴 구현 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 14 | lcd process 구현 | 진행중 |  | 70% | GPS 모듈 검증 선행되어야 진행 가능
| 15 | i2c 통신 루틴 구현 | 완료 |  | 100% | lcd 동작 확인하였음
| 16 | Serial 데이터 Interrupt 처리 | 완료 |  | 100% | Serial Event 사용하였음, 필요에 따라 Flag통한 방식으로도 변경가능.
Teacher | 17 | warning signal 처리 루틴 | 완료 |  | 100% | 단순 Clear 처리만 고려하지 않고 여러가지 상황 고려하여 작성하였음
| 18 | warning time 체크 루틴 | 완료 |  | 100% | 알림이 울리기 시작한 순간부터 시간을 재 얼마나 지났는지도 LCD 출력하게 하였음.
| 19 | LED process 로직 구현 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 20 | Buzzer Process 로직 및 Class화 | 완료 |  | 100% | Process 형식으로 loop안에서 돌게 함, Class 형식으로 만들어 일부 수정 진행 시 라이브러리 처럼 사용 가능
| 21 | 부가기능 (Buzzer on,off) | 완료 |  | 100% | SW기능과 유사하게 진행하였음.